## Arkusz1
Inwestycja | Status projektu |  | CAPEX | Całkowity CAPEX | Zaawansowanie | Planowany termin zakończenia
|  |  | 2016 | [mln zł] | prac [%]
[mln zł]
Budowa bloku energetycznego nr 11 | W IV kwartale 2016 r. zakończono następujące prace na terenie budowy: | •Wykonano finalne osiowanie wału turbiny | 1093 | 5744.6 | 94% | 2017
o mocy 1.075 MW | •Zakończono montaż przenośników placowych w zakresie podania węgla na place składowe | •Zakończono montaż mechaniczny generatora
| •Zakończono montaż ładowarko zwałowarek | •Zakończono montaż obwodów pierwotnych układu
| •Zakończono montaż pyłoprzewodów | wyprowadzenia mocy
| •Zakończono montaż wyposażenia mechanicznego Eurosilo | •Zakończono zimny rozruch systemu wody zdemineralizowanej
•Rozpoczęto zimny rozruch kotłowni rozruchowej
•Rozpoczęto zimny rozruch pompowni wody surowej
Instalacja Odsiarczania Spalin IOS IV | Jednostka główna IOS IV, kanały spalin, wentylatory wspomagające, komin nr 3, zasilanie IOS IV zostały przekazane do eksploatacji. Wszystkie urządzenia i instalacje pracują zgodnie z założonymi w umowach parametrami technicznymi. Pozostaje jedynie do wykonania zakres związany z redukcją parametru ChZT (chemicznego zapotrzebowania na tlen) w ściekach oczyszczonych z instalacji IOS IV. |  | 9.1 | 288.3 | 99% | 2017
Modernizacja bloku nr 4 | 22 grudnia 2016 r. blok nr 4 został przekazany do eksploatacji. Projekt w trakcie zamykania. |  | 30.6 | 31.8 | 98% | 2017
Modernizacja bloku nr 5 | 7 czerwca 2016 r. blok nr 5 został przekazany do eksploatacji. Projekt zakończony. |  | 74.8 | 87.9 | 100% | 2016
Budowa oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych | 18 lipca 2014 r. podpisano Umowę na realizację projektu. 9 maja 2016 r. podpisany został Aneks nr 3, w którym prace związane |  | 7.3 | 29.4 | 99% | 2016
z położeniem kabla zasilającego przedłużono do 31 lipca 2016 r., zrezygnowano natomiast z części prac związanych z demontażami
i budową drogi wewnętrznej (obniżono kwotę Umowy). 15 września 2016 r. uzyskano nową decyzję Pozwolenia Zintegrowanego.
18 październik 2016 r. została zawarta Umowa z Wykonawcą modernizacji oczyszczalni ścieków - firmą Inżynieria Rzeszów SA –
na dokończenie zakresu prac, z którego zrezygnowano w pierwotnej Umowie. 15 grudnia 2016 r. odbył się odbiór prac od Wykonawcy.
Zabudowa instalacji odazotowania spalin | Przekazano do eksploatacji instalację SCR na bloku nr 2. Zakończono z wynikiem pozytywnym ruch regulacyjny i ruch próbny instalacji SCR na bloku nr 1. Uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie instalacji SCR na bloku nr 1 i przekazano instalację do eksploatacji. |  | 12.5 | 97.9 | 99% | 2016
- SCR dla bloków nr 1 i 2 | 21 grudnia 2016 r. odbył się odbiór końcowy instalacji SCR na blokach nr 1 i nr 2.
Modernizacja bloku nr 9 w ramach Programu modernizacji bloków 2 x 500 MW | W 2018 r. planowana jest modernizacja bloku nr 9. Aktualnie przygotowywane są zakresy rzeczowe i dokumenty przetargowe dotyczące prac związanych z tą modernizacją. Podpisana została umowa na część turbinową. |  | 0 | 90 | 1% | 2018
Modernizacja ujęcia wody chłodzącej | Projekt znajduje się w fazie przygotowania do realizacji. Obecnie trwa proces uzyskiwania decyzji środowiskowej. |  | 0.6 | 33 | 2% | 2019
- próg stabilizujący na rzece Wiśle
Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP - 1650 bloków nr 9 i 10 w ramach Programu modernizacji bloków 2 x 500 MW | 30 września 2016 r. podpisano umowę z firmą Rafako na wykonanie zabudowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin wraz |  | 6.1 | 314.2 | 1% | 2019
z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP - 1650 bloków nr 9 i 10. Trwa ocena ofert w przetargu na wybór Inżyniera Umowy.
Zabudowa instalacji odazotowania spalin | Zakończono budowę instalacji SCR na bloku nr 6 i 7 oraz części wspólnej instalacji SCR dla bloku nr 4 - 8. Instalacja SCR dla bloku nr 5 |  | 62.1 | 203.7 | 86% | 2017
- SCR dla bloków nr 4-8 | 25 lipca 2016 r. została przekazana do eksploatacji. 21 grudnia 2016 r. odbył się odbiór końcowy SCR na bloku nr 5. Projekt w toku.
Zabudowa instalacji odazotowania spalin | Niezależnie od norm środowiskowych IED czy BAT nie planuje się zabudowy instalacji SCR/SNCR na bloku nr 3. W wyniku wymiany |  | 0 | 42.6 | 1% | 2017
- SNCR dla bloku nr 3 | palników na niskoemisyjne, blok aktualnie jest w stanie metodami pierwotnymi w sposób trwały dotrzymywać emisję NOx na poziomie
300 – 350 mg/Nm3. Brak instalacji odazotowania spalin na bloku nr 3 narzuca jednak pewne warunki pracy bloku, który będzie musiał pracować w połączeniu z innymi blokami sąsiadującymi wyposażonymi w instalację SCR.
Zabudowa instalacji odsiarczania spalin | Zawarto Umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji w formie kredytu. 2 lutego 2016 r. wybrano Inżyniera Umowy. |  | 34 | 105.5 | 55% | 2017
kotłów K7 i K8 | 28 kwietnia 2016 r. uprawomocniło się pozwolenie na budowę IOS K7 i K8. Trwa realizacja projektu.
Modernizacja bloku nr 10 w ramach Programu modernizacji bloków 2 x 500 MW | W 2017 r. planowana jest modernizacja bloku nr 10. Aktualnie przygotowywane są zakresy rzeczowe i dokumenty przetargowe dotyczące prac związanych z modernizacją bloku nr 10. Podpisana została umowa na część turbinową. |  | 0 | 88.1 | 1% | 2018